## Slide 1
Творческий педагогический проект
«Талантливые дети
талантливы во всем!»
Состав творческой группы:
-Скоморохова Алёна Александровна - руководитель проекта, воспитатель
- Гуцул Елена Александровна - учитель- логопед
- Чеховская Вера Анатольевна - воспитатель
- Москаленко Людмила Мефодьевна - музыкальный руководитель
- Прокофьева Екатерина Витальевна - воспитатель
- Пилипенко Алина Михайловна, воспитатель

## Slide 2
Детская одаренность — одно из самых интересных и загадочных явлений человеческой психики. Способность мыслить, творить — величайший из полученных человеком природных даров.
Самым сенситивным периодом для развития способностей является раннее детство и дошкольный возраст. Для ребенка этого возраста характерна высокая познавательная активность, повышенная впечатлительность, потребность в умственной нагрузке.
Проблема:
- отсутствие в детском саду системной работы по выявлению и поддержке одаренных (талантливых) детей;
- ограниченность ресурсных возможностей в создании условий для реализации одаренности (развитии таланта) детей в различных сферах образовательной деятельности.

## Slide 3
Актуальность проекта:
Все больше современных педагогов придерживаются мысли, что ребенка надо не только обучать всему необходимому, но и создавать благоприятную атмосферу для раскрытия его собственных талантов и способностей. Нет сомнения в том, что все дети талантливы. Нередко это скрыто от окружающих. Найти, раскрыть, способствовать развитию талантов ребенка - это одна из важнейших задач взрослых.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: создание условий для выявления талантов и развития творческих способностей детей среднего и старшего дошкольного возраста.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
проанализировать основные направления по созданию условий для раскрытия творческих способностей у детей в ДОУ;
разработать план мероприятий для развития одаренности детей;
организовать мероприятия по реализации плана;
привлечь родителей к решению проблемы

## Slide 4
Срок реализации проекта -1 год
Этапы работы:
1 этап – подготовительный
- изучение нормативной базы, теоретической и методической литературы по вопросам развития одаренности;
- открытие, констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности.
Информация может поступить от родителей, воспитателей и других людей, имеющих контакт с ребенком.
II этап – реализации:
уточнение выявленных талантов ребенка;
сбор дополнительной информации от специалистов ДОУ, родителей;
создание условий для развития ребенка, через организацию развивающей работы с талантливым ребенком в кружке, студии ДОУ, в учреждении дополнительного образования; консультативной и другой работы с родителями;
проведение различных конкурсов и мероприятий на муниципальном и городском уровне.
III этап- завершающий :
контроль и анализ реализации проекта и достигнутых результатов;
определение проблем, возникших в ходе реализации проекта, путей их решения и составление перспективного план дальнейшей работы в этом направлении;
презентацию результатов развития талантливого ребенка: выставки авторских работ, сольные концерты, спектакли, фестивали, конкурсы и др;
составление рекомендаций для родителей талантливых детей и перспективного плана для педагогов в работе с детьми.

## Slide 5
Формы работы с талантливыми детьми:
- проекты индивидуальные, подгрупповые, семейные;
- кружки и секции;
- конкурсы, викторины, соревнования;
- занятия в группах, учреждениях дополнительного образования;
- индивидуальные развивающие занятия в игровых формах
Формы работы с родителями талантливых детей:
- родительский клуб;
- детско-родительские проекты.
Формы работы с педагогами:
- педагогическое проектирование;
- открытые показы.
Предполагаемые результаты:
- возрастет уровень мастерства педагогов по выявлению и развитию способностей и предпосылок одаренности детей дошкольного возраста;
- будет создан банк данных детей с предпосылками различных видов одаренности.
повысится уровень индивидуальных достижений детей в творческих направлениях деятельности, к которым у них есть способности.
будут максимально использованы условия социума для разностороннего развития детей дошкольного возраста.

## Slide 6
Мероприятия, проводимые в ДОУ в рамках реализации проекта:
Конкурс чтецов «Читаем книги Маршака» - с 24 октября по 8 ноября 2022 года
Театральный фестиваль – декабрь
Конкурс «Песочные фантазии» – январь
Конкурс «Алло, мы ищем таланты» – февраль
Конкурсы рисунков и поделок «Мама – солнышко мое», «Зимняя сказка», «Наши защитники»
Участие детей в городских мероприятиях:
«Утренняя звездочка»
Театральная весна», «Золотой ключик»
Конкурс декоративно-прикладного творчества
Концерт в доме престарелых
Концерт к 9 мая и 1 июня в ГЦНК «Приморье»